## Generales
Objetivos Generales del proyecto |  | Metodología y estructura iterativa | Roadmap
# | Objetivo | Iteración | # | Hitos | Detalle | Tiempo
1 | Registrar y gestionar Usuarios en la plataforma | Requisitos | Iteración 0 | Incepción, Compliance, Stack | Diccionario de Datos, Diagrama E-R, Diagrama de Clases, Diagrama de Arquitectura | 3 sprints
2 | Registrar y gestionar Empresas (de actividades vulnerables) | Diseño | Iteración 1 | Core KYC | módulos de alta/registro de usuarios, empresas, clientes, gestión BC, expedientes | 4 sprints
3 | Registrar y gestionar Clientes (KYC) conforme a Anexos 3–8 de las RCG | Implementación | Iteración 2 | Operaciones & Acumulación 6m | registro de operaciones, cálculo de acumulados 6 meses, reglas umbrales. | 4 sprints
4 | Identificar Beneficiarios Controladores y mantener expedientes | Pruebas | Iteración 3 | Riesgo & Monitoreo | matriz de riesgo, scoring automatizado, alertas | 3 sprints
5 | Registrar y gestionar Operaciones | Entrega | Iteración 4 | Reportes & Avisos oficiales | generación de avisos (formatos oficiales) | 4 sprints
6 | Generar Consultas de monitoreo | Duración del Sprint | Iteración 5 | Transición a Producción & Mantenimiento | Go-Live, SLA, plan de evolution | 1 sprints
7 | Calcular acumulaciones (ventana móvil 6 meses) y detectar umbrales por fracción del Art.17 LFPIORPI | 2 semanas
8 | Ejecutar matriz de riesgo (KYC normal/reforzado/simplificado) | Duración de la Iteración
9 | Generar alertas | 2 a 4 sprints
10 | Producir avisos oficiales (formato UIF/SAT)

## Cronograma
# | Hitos |  | Actividad | Entregable | Recurso | Días | FechaInicial | FechaFinal
1 | Compliance Previo | Análisis | Análisis regulatorio LFPIORPI/RCG | Documento de requisitos regulatorios | JCA | 10 | 2025-09-15 | 2025-09-25
| Compliance Previo | Análisis | Definición de alcance | Documento de alcance | JCA | 3 | 2025-09-26 | 2025-09-29
| Compliance Previo | Análisis | Identificación de actividades vulnerables | Matriz de fracciones Art.17 | JCA | 3 | 2025-09-30 | 2025-10-03
| Compliance Previo | Análisis | Arquitectura de alto nivel | Diagrama y especificación técnica | JCA | 11 | 2025-10-04 | 2025-10-15
| Compliance Previo | Análisis | Plan del proyecto y roadmap | Documento planificado | JCA | 3 | 2025-10-16 | 2025-10-19
2 | Core KYC | Análisis | Inicio de Sesión | Reglas de Negocio | JCA | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-12-07
| Core KYC | Análisis | Usuarios | Reglas de Negocio | JCA | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-23
| Core KYC | Análisis | Empresas | Reglas de Negocio | JCA | 1 | 2025-10-24 | 2025-10-25
| Core KYC | Análisis | Clientes | Reglas de Negocio | JCA | 1 | 2025-10-27 | 2025-10-28
| Core KYC | Análisis | Beneficiario Controlador | Reglas de Negocio | JCA | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30
| Core KYC | Análisis | Documentos | Reglas de Negocio | JCA | 1 | 2025-10-31 | 2025-11-01
| Core KYC | Diseño | BD Usuarios | Diagrama y diccionario de datos | JCA | 0.5 | 2025-11-03 | 2025-11-03 12:00
| Core KYC | Diseño | BD Empresas | Diagrama y diccionario de datos | JCA | 0.5 | 2025-11-04 12:00 | 2025-11-05
| Core KYC | Diseño | BD Clientes | Diagrama y diccionario de datos | JCA | 0.5 | 2025-11-06 | 2025-11-06 12:00
| Core KYC | Diseño | BD Beneficiario Controlador | Diagrama y diccionario de datos | JCA | 0.5 | 2025-11-07 12:00 | 2025-11-08
| Core KYC | Diseño | BD Documentos | Diagrama y diccionario de datos | JCA | 0.5 | 2025-11-10 | 2025-11-10 12:00
| Core KYC | Diseño | UI/UX Inicio Sesión | Wireframes | JCA | 0.25 | 2025-11-11 12:00 | 2025-11-11 18:00
| Core KYC | Diseño | UI/UX Usuarios | Wireframes | JCA | 0.25 | 2025-11-12 18:00 | 2025-11-13
| Core KYC | Diseño | UI/UX Empresas | Wireframes | JCA | 0.25 | 2025-11-14 | 2025-11-14 06:00
| Core KYC | Diseño | UI/UX Clientes | Wireframes | JCA | 0.25 | 2025-11-15 06:00 | 2025-11-15 12:00
| Core KYC | Diseño | UI/UX Beneficiario Controlador | Wireframes | JCA | 0.25 | 2025-11-17 12:00 | 2025-11-17 18:00
| Core KYC | Diseño | UI/UX Documentos | Wireframes | JCA | 0.25 | 2025-11-18 18:00 | 2025-11-19
| Core KYC | Desarrollo | BD - Usuarios | Tablas y Procedimientos | DCL | 1 | 2025-11-20 | 2025-11-21
| Core KYC | Desarrollo | BD - Sesiones | Tablas y Procedimientos | DCL | 1 | 2025-11-22 | 2025-11-24
| Core KYC | Desarrollo | BD - Empresas | Tablas y Procedimientos | DCL | 2 | 2025-11-25 | 2025-11-27
| Core KYC | Desarrollo | BD - Clientes | Tablas y Procedimientos | DCL | 2 | 2025-11-28 | 2025-12-01
| Core KYC | Desarrollo | BD - Beneficiario Controlador | Tablas y Procedimientos | DCL | 2 | 2025-12-02 | 2025-12-04
| Core KYC | Desarrollo | BD - Documentos | Tablas y Procedimientos | DCL | 1 | 2025-12-05 | 2025-12-06
| Core KYC | Desarrollo | API de registro de Usuarios | Endpoints | DCL | 1 | 2025-12-08 | 2025-12-09
| Core KYC | Desarrollo | API de Sesiones | Endpoints | DCL | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-11
| Core KYC | Desarrollo | API Empresas | Endpoints | DCL | 2 | 2025-12-12 | 2025-12-15
| Core KYC | Desarrollo | API Clientes | Endpoints | DCL | 2 | 2025-12-16 | 2025-12-18
| Core KYC | Desarrollo | API Beneficiario Controlador | Endpoints | DCL | 2 | 2025-12-19 | 2025-12-22
| Core KYC | Desarrollo | API Documentos | Endpoints | DCL | 1 | 2025-12-23 | 2025-12-24
| Core KYC | Desarrollo | Front-End Inicio de Sesión | Aplicación Web | DCL | 1 | 2025-12-25 | 2025-12-26
| Core KYC | Desarrollo | Front-End Usuarios | Aplicación Web | DCL | 1 | 2025-12-27 | 2025-12-29
| Core KYC | Desarrollo | Front-End Empresas | Aplicación Web | DCL | 2 | 2025-12-30 | 2026-01-01
| Core KYC | Desarrollo | Front-End Clientes | Aplicación Web | DCL | 2 | 2026-01-02 | 2026-01-05
| Core KYC | Desarrollo | Front-End Beneficiario Controlador | Aplicación Web | DCL | 2 | 2026-01-06 | 2026-01-08
| Core KYC | Desarrollo | Front-End Documentos | Aplicación Web | DCL | 1 | 2026-01-09 | 2026-01-10
| Core KYC | Pruebas | Inicio de Sesión | Matriz de pruebas realizadas | DCL | 0.25 | 2026-01-12 | 2026-01-12 06:00
| Core KYC | Pruebas | Gestión de Usuarios | Matriz de pruebas realizadas | DCL | 0.25 | 2026-01-13 06:00 | 2026-01-13 12:00
| Core KYC | Pruebas | Gestión de Empresas | Matriz de pruebas realizadas | DCL | 0.25 | 2026-01-14 12:00 | 2026-01-14 18:00
| Core KYC | Pruebas | Gestión de Clientes | Matriz de pruebas realizadas | DCL | 0.25 | 2026-01-15 18:00 | 2026-01-16
| Core KYC | Pruebas | Gestión de Beneficiarios Controladores | Matriz de pruebas realizadas | DCL | 0.25 | 2026-01-17 | 2026-01-17 06:00
| Core KYC | Pruebas | Gestión de Documentos | Matriz de pruebas realizadas | DCL | 0.25 | 2026-01-19 06:00 | 2026-01-19 12:00
| Core KYC | Documentación | On-Boarding e Inicio de Sesión | Guía de uso en Notion | DCL | 0.25 | 2026-01-20 12:00 | 2026-01-20 18:00
| Core KYC | Documentación | Empresas | Guía de uso en Notion | DCL | 0.25 | 2026-01-21 18:00 | 2026-01-22
| Core KYC | Documentación | Clientes | Guía de uso en Notion | DCL | 1 | 2026-01-23 | 2026-01-24
3 | Operaciones | Análisis | Operaciones | Reglas de Negocio | JCA | 1 | 2026-01-26 | 2026-01-27
| Operaciones | Análisis | Importación de Clientes y Operaciones | Reglas de Negocio | JCA | 1 | 2026-01-28 | 2026-01-29
| Operaciones | Diseño | BD Operaciones | Diagrama y diccionario de datos | JCA | 1 | 2026-01-30 | 2026-01-31
| Operaciones | Diseño | BD Importación de Clientes y Operaciones | Diagrama y diccionario de datos | JCA | 1 | 2026-02-02 | 2026-02-03
| Operaciones | Diseño | UI/UX Operaciones | Wireframes | JCA | 0.25 | 2026-02-04 | 2026-02-04 06:00
| Operaciones | Diseño | UI/UX Importación de Clientes y Operaciones | Wireframes | JCA | 0.25 | 2026-02-05 06:00 | 2026-02-05 12:00
| Operaciones | Desarrollo | BD Operaciones | Tablas y Procedimientos | JCA | 0.5 | 2026-02-06 12:00 | 2026-02-07
| Operaciones | Desarrollo | BD Importación de Clientes y Operaciones | Tablas y Procedimientos | JCA | 0.5 | 2026-02-09 | 2026-02-09 12:00
| Operaciones | Desarrollo | API Gestión de Operaciones | Endpoints | DCL | 1 | 2026-02-10 12:00 | 2026-02-11 12:00
| Operaciones | Desarrollo | API Importación de Clientes y Operaciones | Endpoints | GP | 1 | 2026-02-12 12:00 | 2026-02-13 12:00
| Operaciones | Desarrollo | Front End Gestión de Operaciones | Aplicación Web | DCL | 3 | 2026-02-14 12:00 | 2026-02-17 12:00
| Operaciones | Desarrollo | Front End API Importación de Clientes y Operaciones | Aplicación Web | GP | 2 | 2026-02-18 12:00 | 2026-02-20 12:00
| Operaciones | Pruebas | Operaciones | Matriz de pruebas realizadas | DCL | 0.5 | 2026-02-21 12:00 | 2026-02-23
| Operaciones | Pruebas | Importación de Clientes y Operaciones | Matriz de pruebas realizadas | GP | 0.5 | 2026-02-24 | 2026-02-24 12:00
| Operaciones | Documentación | Operaciones | Guía de uso en Notion | GP | 0.25 | 2026-02-25 12:00 | 2026-02-25 18:00
| Operaciones | Documentación | Importación de Clientes y Operaciones | Guía de uso en Notion | GP | 0.25 | 2026-02-26 18:00 | 2026-02-27
3 | Acumulación 6m | Análisis | Motor acumulación 6 meses | Reglas de Negocio | VTR | 1 | 2026-01-26 | 2026-01-27
| Acumulación 6m | Análisis | Reglas de umbral | Reglas de Negocio | VTR | 1 | 2026-01-28 | 2026-01-29
| Acumulación 6m | Diseño | BD motor de Acumulación | Diagrama y diccionario de datos | VTR | 0.5 | 2026-01-30 | 2026-01-30 12:00
| Acumulación 6m | Diseño | BD motor de Alertas | Diagrama y diccionario de datos | VTR | 0.5 | 2026-01-31 12:00 | 2026-02-02
| Acumulación 6m | Diseño | UI/UX Monitor de acumulación | Wireframes | VTR | 0.25 | 2026-02-03 | 2026-02-03 06:00
| Acumulación 6m | Diseño | UI/UX Monitor de alertas | Wireframes | VTR | 0.25 | 2026-02-04 06:00 | 2026-02-04 12:00
| Acumulación 6m | Desarrollo | BD motor de Acumulación | Tablas y Procedimientos | VTR | 1.5 | 2026-02-05 12:00 | 2026-02-07
| Acumulación 6m | Desarrollo | BD motor de Alertas | Tablas y Procedimientos | VTR | 1.5 | 2026-02-09 | 2026-02-10 12:00
| Acumulación 6m | Desarrollo | API motor de Acumulación | Endpoints | VTR | 0.5 | 2026-02-11 12:00 | 2026-02-12
| Acumulación 6m | Desarrollo | API motor de Alertas | Endpoints | VTR | 0.5 | 2026-02-13 | 2026-02-13 12:00
| Acumulación 6m | Desarrollo | Front-End Monitor Acumulación | Aplicación Web | DCL | 1 | 2026-02-14 12:00 | 2026-02-16 12:00
| Acumulación 6m | Desarrollo | Front-End Monitor Alertas | Aplicación Web | DCL | 1 | 2026-02-17 12:00 | 2026-02-18 12:00
| Acumulación 6m | Pruebas | Acumulación 6M | Matriz de pruebas realizadas | DCL | 0.5 | 2026-02-19 12:00 | 2026-02-20
| Acumulación 6m | Pruebas | Generación de Alertas | Matriz de pruebas realizadas | DCL | 0.5 | 2026-02-21 | 2026-02-21 12:00
| Acumulación 6m | Documentación | Acumulación 6M | Guía de uso en Notion | VTR | 0.5 | 2026-02-23 12:00 | 2026-02-24
| Acumulación 6m | Documentación | Generación de Alertas | Guía de uso en Notion | VTR | 0.5 | 2026-02-25 | 2026-02-25 12:00
4 | Riesgo | Análisis | Matríz Configuración y Evaluación de Riesgo | Reglas de Negocio | VTR | 2 | 2026-02-26 12:00 | 2026-02-28 12:00
| Riesgo | Diseño | BD Matríz Configuración y Evaluación de Riesgo | Diagrama y diccionario de datos | VTR | 3 | 2026-03-02 12:00 | 2026-03-05 12:00
| Riesgo | Diseño | UI/UX Matríz Configuración y Evaluación de Riesgo | Wireframes | VTR | 1 | 2026-03-06 12:00 | 2026-03-07 12:00
| Riesgo | Desarrollo | BD Matríz Configuración y Evaluación de Riesgo | Tablas y Procedimientos | VTR | 3 | 2026-03-09 12:00 | 2026-03-12 12:00
| Riesgo | Desarrollo | API Matríz Configuración | Endpoints | DCL | 3 | 2026-03-13 12:00 | 2026-03-16 12:00
| Riesgo | Desarrollo | API Evaluación de Riesgo | Endpoints | DCL | 3 | 2026-03-17 12:00 | 2026-03-20 12:00
| Riesgo | Desarrollo | Front-End Matríz Configuración | Aplicación Web | DCL | 10 | 2026-03-21 12:00 | 2026-03-31 12:00
| Riesgo | Desarrollo | Front-End Monitor Evaluación de Riesgo | Aplicación Web | DCL | 5 | 2026-04-01 12:00 | 2026-04-06 12:00
| Riesgo | Pruebas | Configuraciones de la Matríz de Riesgo | Matriz de pruebas realizadas | VTR | 1 | 2026-04-07 12:00 | 2026-04-08 12:00
| Riesgo | Pruebas | Evaluación de Nivel de Riesgo | Matriz de pruebas realizadas | VTR | 1 | 2026-04-09 12:00 | 2026-04-10 12:00
| Riesgo | Documentación | Configuraciones de la Matríz de Riesgo | Guía de uso en Notion | VTR | 0.5 | 2026-04-11 12:00 | 2026-04-13
| Riesgo | Documentación | Evaluación de Nivel de Riesgo | Guía de uso en Notion | VTR | 0.5 | 2026-04-14 | 2026-04-14 12:00
4 | Reportes & Avisos | Análisis | Definición de los reportes | Reglas de Negocio | JCA | 2 | 2026-02-26 12:00 | 2026-02-28 12:00
| Reportes & Avisos | Análisis | Definción de catálogos | Listados de Catálogos y valores | JCA | 1 | 2026-03-02 12:00 | 2026-03-03 12:00
| Reportes & Avisos | Diseño | BD Catálogos | Diagrama y diccionario de datos | JCA | 1 | 2026-03-04 12:00 | 2026-03-05 12:00
| Reportes & Avisos | Diseño | BD Reportes | Diagrama y diccionario de datos | JCA | 2 | 2026-03-06 12:00 | 2026-03-09 12:00
| Reportes & Avisos | Diseño | UI/UX Descarga de Reportes | Wireframes | JCA | 2 | 2026-03-10 12:00 | 2026-03-12 12:00
| Reportes & Avisos | Desarrollo | BD Catálogos | Tablas y Procedimientos | JCA | 1 | 2026-03-13 12:00 | 2026-03-14 12:00
| Reportes & Avisos | Desarrollo | BD Reportes | Tablas y Procedimientos | GP | 3 | 2026-03-16 12:00 | 2026-03-19 12:00
| Reportes & Avisos | Desarrollo | API Reportes | Endpoints | GP | 20 | 2026-03-20 12:00 | 2026-04-09 12:00
| Reportes & Avisos | Desarrollo | Front-End Descarga de Reportes | Aplicación Web | GP | 2 | 2026-04-10 12:00 | 2026-04-13 12:00
| Reportes & Avisos | Pruebas | Generación de Reportes | Matriz de pruebas realizadas | GP | 1 | 2026-04-14 12:00 | 2026-04-15 12:00
| Reportes & Avisos | Documentación | Generación de Reportes | Guía de uso en Notion | GP | 1 | 2026-04-16 12:00 | 2026-04-17 12:00
164.5
1316
Formulas:
FechaFinal = [FechaInicial]+[Días]
FechaFinal = IF(WEEKDAY([FechaInicial]+[Días],2)=7, [FechaInicial]+[Días]+1, [FechaInicial]+[Días])
FechaInicial = [FechaFinal, row above]+1
FechaInicial = IF(WEEKDAY([FechaFinal, row above]+1,2)=7, [FechaFinal, row above]+2, [FechaFinal, row above]+1)